## Planilha1
Agenda BlueCap
Sprint | Tarefa | Data de entrega | Data entregue | Status | Responsável
1ª | Definição de projeto | 2023-10-01 | 2023-09-22 | Entregue | Todos
1ª | Modelo preliminar em Catia | 2023-10-12 | 2023-10-09 | Entregue | Teodoro
1ª | Definição do material | 2023-10-01 | 2023-09-22 | Entregue | Todos
1ª | Montar apresentação 1ª sprint | 2023-10-12 | 2023-10-10 | Entregue | Teodoro
2ª | Protótipo EVA | 2023-10-25 | 2023-10-20 | Entregue | Teodoro, Jéssica
2ª | Pesquisa de material protótipo | 2023-10-25 | 2023-11-17 | Entregue | Agatha
2ª | Tirar medidas do E2 | 2023-10-25 | 2023-11-17 | Entregue | Jessica
2ª | Comprar silicone | 2023-10-03 | 2023-11-24 | Entregue | Agatha
2ª | Teste com silicone de ajulejo | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Entregue | Teodoro
2ª | Montar apresentação 2ª sprint | 2023-10-25 | 2023-10-25 | Entregue | Teodoro
3ª | Modelagem das Peças Catia | 2023-11-12 | 2023-11-20 | Entregue | Teodoro
3ª | Impressão 3d molde macho | 2023-11-21 | 2023-11-21 | Entregue | Gabriel
3ª | Fazer o molde negativo silicone femea | 2023-11-15 | 2023-11-24 | Entregue | Teodoro
4ª | Fazer a peça em silicone | 2023-11-24 | 2023-11-24 | Entregue | Teodoro
4 | comprar Epoxi flexivel | 2023-11-24 | 2023-11-24 | Entregue | Teodoro
4ª | Pequisa de material | 2023-11-24 | 2023-11-21 | Entregue | Agatha
4 | fazer peça em epóxi flexivel | 2023-11-25 | 2023-11-25 | Entregue | Teodoro
4ª | Teste na Aernnova | 2023-11-27 | 2023-11-28 | Entregue | Jessica
4ª | Modelar novas peças | 2023-11-25 | 2023-11-25 | Entregue | Teodoro
4ª | Apresentação 4ª sprint | 2023-11-29 | 2023-11-27 | Entregue | Teodoro, Jéssica